Отчет

о ходе исполнения мероприятий программы за 2014 год

ГБОУ НПО РО ПУ№85

- Информация об исполнении мероприятий по каждому направлению программы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения по плану | Фактический срок исполнения | Фактический результат (конкретно) | Причина, в случае невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление 1. Управление образовательным учреждением |
| 1 | Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам управления деятельностью образовательного учреждения руководящих работников Директор Заместителя директора по учебно-воспитательной работе | IVквартал 2014 г. IV квартал 2014 г. | Декабрь 2014 08.12.2014 г. -18.12.2014г. | Директор училища проходил профессиональную подготовку на тему «Менеджмент в образовании» Заместитель директора по УВР прошел курсы повышения квалификации на тему «Управление персоналом в образовании», в количестве 72 часов |  |
| 2 | Усовершенствование деятельности Совета училища, педсовета, совета профилактики, попечительского совета. Создание и развитие родительского комитета. Проведение мониторинга удовлетворенности участников образовательного процесса системой управления училища. | III квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. | Отредактировано положение о педсовете в части вопросов трудоустройства выпускников, мероприятий, направленных на выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров, организации олимпиад, конкурсов различного уровня, целевого обучения, внедрения моделей профессионального образования, сетевого обучения, процедуры профессионально-общественной аккредитации, сертификации, организации обучения населения в возрасте 25-26 лет по программам дополнительного профессионального образования; разработан план педсоветов; отредактировано положение о совете профилактики в части вопросов вовлечения детей группы риска в деятельность молодежных объединений училища и привлечения к участию в олимпиадах и конкурсах, разработан план совета профилактики; отредактировано положение о родительском комитете в части вопросов трудоустройства выпускников, охвата занятого населения в возрасте 25-65 лет программами дополнительного профессионального образования. |  |
| 3 | Укрепление взаимодействия училища и работодателей, путем совершенствования попечительского совета. | III квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. | Отредактировано положение о попечительском совете в части вопросов целевого обучения студентов училища. Разработан план работы попечительского совета. |  |
| 4 | Усовершенствование деятельности студенческого самоуправления. | III квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. | Функционировало студенческое самоуправление, способствующее реализации интересов обучающихся, решению задач образования, развития, воспитания, направленное на организацию участия студентов в конкурсах и олимпиадах, в молодежных объединениях. |  |
| 5 | Укрепление взаимодействия училища с другими образовательными учреждениями. | Ежегодно, согласно плана Волгодонской территориальной зоны | 24.04.2014 года 15-16.05.2014 года 26.05.2014 года 20.10.2014 года Апрель 2014 года 08.10.2014 года Март 2014 года Ноябрь 2014 года | Обучающаяся училища Плескач Мария приняла участие в олимпиаде профессионального мастерства по профессии «Повар, кондитер» на базе ГБОУ НПО РО ПУ№94 Обучающийся училища Полях Вадим принял участие в олимпиаде профессионального мастерства по профессии Тракторист-машинист с/х производства на базе ГБОУ СПО Октябрьского аграрно-технологического техникума Обучающийся училища Полях Вадим занял второе место в территориальном конкурсе «Лучший пользователь MS Office» на тему «Учебный проект «Портфолио для успешной карьеры» на базе ГБОУ НПО РО ПУ№100 Преподаватель общеобразовательных дисциплин Каширина Г.И. приняла участие в конференции «Использование модульных технологий обучения при преподавания общеобразовательных дисциплин» на базе ГБОУ СПО РО «СИТ» Заместитель директора по УПР приняла участие в семинаре «Формирование комплекта контрольно-оценочных средств по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля» на базе ГБОУ СПО РО «ЗСХТ» Преподаватель общепрофессиональных дисциплин Ватутина О.А. приняла участие в территориальном этапе конкурса «Преподаватель года 2014 в системе СПО» Преподаватель Карташов В.Н. принял участие в заочном смотре конкурсе методических разработок преподавателей физики СПО На базе ГБОУ НПО РО ПУ№85 был организован конкурс творческих проектов на тему «Межкультурный диалог в условиях полиэтнического региона», приняло участие 9 обучающихся училищ и техникумов Волгодонской территориальной зоны. |  |
| 6 | Совершенствование механизма взаимодействия с органами управления муниципального уровня. | I,III квартал 2014 г. | январь2014 г. август 2014 г. | Составлен и согласован совместный план физкультурно-спортивных мероприятий ГБОУ НПО РО ПУ№85, Среднеегорыкской средней школы, среднеегорлыкского сельского поселения на I полугодие на II полугодие |  |
| 7 | Формирование ставок педагогов. Совершенствование системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров с учетом новейших моделей дополнительного профессионального образования, профессиональных стандартов педагогической деятельности, образовательных стандартов и технологий Организация мероприятий по выполнению педагогами показателей стимулирующего коэффициента. | Ежегодно, III квартал согласно графика курсов повышения квалификации Ежегодно, I, II полугодие | Июль 2014 года с 11.07.2014 года по 01.08.2014 года С 06.10.2014 года по 30.10.2014 года I, II полугодие 2014 года | Сформированы ставки 7 преподавателей, 4 мастеров п/о, руководителя ОБЖ, руководителя физического воспитания. 2 мастера п/о по профессии «Тракторист-машинист с/х производства» прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ НПО РО ПУ№91 по программе «Педагогические основы деятельности мастера п/о по подготовке водителей автотранспортных средств» в объеме 126 часов; Преподаватель профессионального цикла по профессии «Тракторист-машинист с/х производства» прошел курсы повышения квалификации в Каменском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) имени М.И. Платова по дополнительной профессиональной программе «Повышение квалификации инженерно-педагогического состава, осуществляющего подготовку водителей транспортных средств различных категорий» в объеме 84 часов Согласно выполненным показателям педагогической деятельности, разработанных в училище, назначен стимулирующий коэффициент педагогическим работникам |  |
|  | Направление 2. Материально-техническая база |
| 1 | Ткущий ремонт в учебном корпусе №1 Текущий ремонт общежития №2 Установка тревожной кнопки пожарной сигнализации в учебном корпусе и общежитии | III квартал 2014 г. III квартал 2014 г. | Июль, август 2014 г. Сентябрь 2014 года | Проведен текущий ремонт учебных кабинетов, коридоров учебного корпуса. Проведен текущий ремонт жилых комнат, коридоров общежития № 2 Установлена тревожная кнопка пожарной сигнализации в учебном корпусе и общежитии №2 |  |
| 4 | Проведение паспортизации училища доступности ЛОВЗ. Разработка локальных актов, регламентирующих образование ЛОВЗ. | II полугодие2014 | II полугодие2014 | Разработано положение о создании специальных условий для получения образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры ГБОУ НПО РО ПУ№85, согласован представителем сальского отделения ВОГ Хрепенковым В.М., представителем зерноградской местной организации Всероссийского общества слепых Волошиным Е.А. |  |
|  | Направление 3. Содержание профессионального образования и его учебно-методическое обеспечение |
| 1 | Внедрение в рабочий учебный план модуля вариативной составляющей ППКРС по способам поиска работы, трудоустройства, планированию карьеры, адаптации на рабочем месте | III квартал 2014 года | III квартал 2014 года | Введена в программу учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности тема: способы поиска работы, трудоустройства, планирования карьеры, адаптации на рабочем месте. |  |
| 2 | Ежегодное обновление ППКРС с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы | III квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. | По профессии Повар, кондитер в ППКРС часы вариативной части направлены на изучение северокавказской кухни по рекомендации председателя ГИА. По профессии Тракторист-машинист с/х производства часы вариативной части направлены на изучение технологии возделывания рапса по рекомендации председателя ГИА в связи с расширением посевных площадей данной сельскохозяйственной культуры в близлежащих районах. |  |
| 3 | Совершенствование образовательных технологий с учетом внедрения ФГОС СПО третьего поколения. | III квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. I полугодие 2014 г. | Составлены перспективно-тематические планы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, в которых определены образовательные технологии, которые планировались использовать в 2014-2015 учебном году. Педагогами применялись личностно-ориентированные технологии, кейс-технология. |  |
| 4 | Использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. | I,II полугодие 2014 г. | I,II полугодие 2014 г. | Использовались на уроках теоретических занятий и производственной практики электронные образовательные ресурсы, в том числе приобретенный в 2014 году интерактивный, учебно-методический комплекс для подготовки водителей, (профессиональная версия), деловые игры, индивидуальные проекты, в том числе при написании письменной экзаменационной работы, анализировались производственные ситуации на учебной практике, проводились групповые дискуссии, на классных часах проводились психологические тренинги. |  |
| 5 | Организация профориентационной работы с выпускниками 9 классов. Минимизация отчисления обучающихся. Организация ГИА с участием работодателей – председателей ГИА | I,II полугодие 2014 г. | I,II полугодие 2014 г. | Проведена профориентационная работа в 39 общеобразовательных школах. Проведены встречи с родителями учащихся по месту жительства. Контрольные цифры приема выполнены на 94%. Отчислено 13 человек (на 35% меньше по отношению к отчисленным обучающимся в 2013 году). Председателями ГИА выпускников были назначены работодатели. По профессии тракторист-машинист с/х производства - Перков А.А., управляющий отделением №2 «ООО «Агрофирма «Целина»» По профессии повар, кондитер – Кравчук С.Н., заведующая кафе «Уют» |  |
| Направление 4. Воспитательная работа и социализация личности |
| 1. | Разработка целевых локальных программ по направлениям воспитательной работы в образовательном процессе | I квартал 2014 года | I квартал 2014 года | Разработаны дополнительные программы: программа гражданско-патриотического воспитания «Я гражданин и патриот России», целевая воспитательная программа физкультурно-оздоровительной деятельности «Здоровье», целевая воспитательная программа по формированию толерантного сознания и профилактике экстремизма «Я+ты=мы», целевая воспитательная программа профилактической работы с обучающимися «Мой выбор», программа психолого-педагогического сопровождения адаптации первокурсников к условиям обучения в ГБОУ НПО РО ПУ №85 «Я − студент», программа социально-педагогической работы со студентами, уклоняющимися от учебных занятий, и их семьями «3П: понимание, помощь, перспектива», программа «Профессионал», программа «Безопасность и мы». Данные программы использовались для обучения родителей, воспитывающих детей, что способствовало охвату занятого населения в возрасте 35-65 лет программами дополнительного образования. |  |
| 2. | Разработка методического обеспечения воспитательной работы | III квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. | Разработаны: план учебно-воспитательной работы, план работы совета профилактики, план заседаний родительского комитета, план совещаний методобъединений классных руководителей, план работы студенческого совета, методические разработки внеклассных мероприятий, классных часов, родительских собраний. |  |
| 3. | Проведение мероприятии, направленных на формирование условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности | I,II полугодие 2014 г. | I,II полугодие 2014 г. | Реализуются 5 дополнительных программ воспитательной работы; организовано сотрудничество с правоохранительными органами, проведено 16 мероприятия, рекомендованных министерством общего и профессионального образования РО и 7 мероприятий - Волгодонской территориальной зоной, в том числе на конкурсной основе. |  |
| 4 | Проведение мероприятии, направленных на сохранения здоровья обучающихся | I,II полугодие 2014 г. | I,II полугодие 2014 г. | Реализуются 3 дополнительные программы, разработанные в I полугодии 2014 года, 4 спортивных секций, проведены соревнования по массовым видом спорта среди обучающихся, проведена декада безопасности в учебном заведении, организовано прохождение обучающимися медосмотров, организовано правильное рациональное питание обучающихся в столовой училища. |  |
| 5 | Совершенствование системы студенческого самоуправления | III квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. | Отредактировано положение о студенческом совете в части вопросов вовлечения детей в деятельность молодежных объединений училища и привлечения к участию в олимпиадах и конкурсах, разработан план заседаний студенческого совета, проведены мероприятия согласно плана. |  |
| 6 | Создание системы взаимодействия училища с молодежными и общественными организациями Целинского района и Ростовской области. | I,II полугодие 2014 г. | I,II полугодие 2014 г. | Обучающиеся училища являются: членами районного молодежного объединения «Дорожный патруль», обучающиеся взаимодействуют с Центром занятости населения, участвуя в ярмарках профессий. |  |
| 7 | Развитие системы дополнительного образования студентов: кружков, творческих и патриотических объединений и т.д | III квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. | Организованы 7 кружков художественно-эстетического направления, охватившие 34% обучающихся, военно-патриотический кружок «Память», охвативший 12 человек, члены которого приняли участие в мероприятиях училища, рекомендованных Минобразованием Ростовской области: день памяти жертв Беслана, День неизвестного солдата. Проведены экскурсии в музей училища с целью ознакомления обучающихся 1 курса с историей училища, села и страны. |  |
| 8 | Проведение конкурсов, фестивалей, смотров по различной проблематике и направленности. | I,II полугодие 2014 г. | I,II полугодие 2014 г. Сентябрь 2014 года Октябрь-ноябрь 2014 года | Обучающиеся училища приняли участие в олимпиадах профессионального мастерства по профессиям «Повар, кондитер», «Тракторист-машинист с/х производства», в территориальном конкурсе «Лучший пользователь MS Office» На базе ГБОУ НПО РО ПУ№85 был организован конкурс творческих проектов на тему «Межкультурный диалог в условиях полиэтнического региона», приняло участие 9 обучающихся училищ и техникумов Волгодонской территориальной зоны. Проведен фестиваль «Созвездие талантов», в котором приняло участие 42% обучающихся. Проведены внутриучилищные олимпиады профессионального мастерства по профессиям «Повар, кондитер», «Тракторист-машинист с/х производства», охватившие 76% обучающихся. |  |
| 9 | Активизация участия студентов в спортивных и массовых мероприятиях. | I,II полугодие 2014 г. | I,II полугодие 2014 г. Сентябрь 2014 года. | Организованы 4 спортивных секции. Обучающиеся являются игроками футбольных, волейбольных команд Песчанокопского и Целинского районов, обучающаяся Галясик Алена является дзюдоисткой команды Целинского района. Проведена спартакиада по массовым видам спорта, охватившая 54% обучающихся. |  |
| 10 | Стимулирование активного участия преподавателей в реализации концепции воспитательной работы, путем составления плана мероприятий, контроля за его выполнением и выплаты стимулирующих коэффициентов. | I,III квартал 2014 г. | I,III квартал 2014 г. | Включены в перечень показателей стимулирующего характера показатели воспитательной работы. |  |
| 11 | Изучение курса традиций местного казачества, воспитание духовности студентов | I,II полугодие 2014 г. | I,II полугодие 2014 г. | Организован краеведческий кружок «История казачества», членами которого является 15 человек. |  |
| Направление 5. Организация образовательного процесса |
| 2 | Совершенствование системы организации самостоятельной деятельности студентов на всех этапах обучения | III квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. Декабрь 2014 года | Отредактированы перспективно-тематические планы, в которых определена еженедельная нагрузка самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы студента. В данном документе указана тематика самостоятельных работ, формы их выполнения. Разработаны методические рекомендации для подготовки к лабораторным и практическим работам, оформления рефератов, составления планов, тезисов информационного текса, написания конспекта, докладов, сочинений, составления обзора литературы, написания эссе, изложения, письменных экзаменационных работ. Преподаватель профессионального цикла Гусева Е.Н. приняла участие в конкурсе лучших разработок самостоятельных работ, проводимом ГБОУ НПО РО ПУ№50 |  |
|  | Организация проведения занятий учебной практики по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» на учебном хозяйстве с качественным выполнением операций по обработке почвы, посеву сельскохозяйственных культур, уходу за растениями, уборке урожая. | II-IV кварталы 2014 г. | II-IV кварталы 2014 г. | Организованы своевременные работы по обработке почвы, посеву пшеницы и подсолнечника, уходу за растениями, уборке урожая, его реализации, за счет чего формировались внебюджетные средства. |  |
| Направление 6. Социальное партнёрство |
| 4 | Провести мероприятия по увеличению финансирования предприятиями образовательного процесса. | I,III квартал 2014 г. | I,III квартал 2014 г. | За счет средств работодателей куплено оборудование по учебной дисциплине «Физика» на сумму 10 тыс. рублей. |  |
| 5 | Увеличить и стабилизировать количество заключенных договоров о трудоустройстве. | I,III квартал 2014 г. | I,II полугодие 2014 г. | Заключено 46 договора о трудоустройстве выпускников при условии присвоения соответствующего им разряда, прохождения ГИА, получении дипломов СПО, свидетельств тракториста, свидетельств водителя (на 7% больше договоров, заключенных в 2013 году). Заключены договора о трудоустройстве 20 выпускников по получаемой профессии, что составляет 57% (на 2% больше по сравнению с трудоустройством по профессии выпускников 2013-2014 учебного года) |  |
| 6 | Проведение мониторинга желания и способностей обучающихся к организации индивидуальных предпринимателей. Организация профессионального обучения, стажировок. | II квартал 2014 г. | II квартал 2014 г. Сентябрь – декабрь 2014 г. | Проведено анкетирование желания и способности обучающихся к организации индивидуальных предпринимателей. 11% выпускников имеют желания и способности организации малого бизнеса. 34 выпускника (100%) прошли обучение по учебной дисциплине Основы предпринимательской деятельности, развивающей способность обучающихся к организации индивидуальных предпринимателей. |  |
| 7 | Заключение целевых договоров с предприятиями на обучение. | II-III квартал 2014 г. | III квартал 2014 г. | Организовано обучение по целевым договорам 3 обучающихся. |  |
| 8 | Разработка и утверждение фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации после предварительного положительного заключения работодателей. | II квартал 2014 г. | II квартал 2014 г. | Отредактированы и согласованны с работодателями контрольно-оценочные средства, программа государственной итоговой аттестации, перечни тем письменных экзаменационных работ и выпускных практических квалификационных работ. |  |
| 9 | Привлечение к промежуточной аттестации обучающихся в форме экзамена квалификационного по профессиональным модулям и к государственной итоговой аттестации в качестве внешних экспертов (председателей) работодателей | I,II,IV квартал 2014 г. | I,II,IV квартал 2014 г. | На экзаменах квалификационных по профессиональным модулям председателями экзаменационных комиссий являлись представители работодателей. Оформлены аттестационные листы на каждого обучающегося. Сделано заключение об освоении каждым обучающимся каждой общей и профессиональной компетенции. |  |
| Направление 6. Сетевое взаимодействие |
| 1 | Разработка и согласованные сетевых программ по профессии: «Повар, кондитер». Заключение договора о реализации программы в сетевой форме | II-III квартал 2014 г. | II-III квартал 2014 г. | Заключены договора с библиотекой, службой занятости населения, проведена работа по заключению договора со спорткомплексом Целинского района. |  |
| 2 | Разработка и согласованные сетевых программ по профессии: «Тракторист-машинист с/х производства». Заключение договора о реализации программы в сетевой форме. |  | II-III квартал 2014 г. |  |  |
| Направление 6. Непрерывное профессиональное образование |
|  | Реализация программ профессиональной подготовки, участи в конкурсе образовательных учреждений по предоставлению образовательных услуг: профессиональной подготовки. | I,II полугодие 2014 г. | I,II полугодие 2014 г. | Принято участи в конкурсе образовательных учреждений по предоставлению образовательных услуг: профессиональной подготовки. По договорам с центром занятости населения отучены безработные граждане в возрасте 25 - 65 лет по программе Повар. Рекламировались программы профессиональной подготовки по телевидению и в газете. Профессиональную подготовку прошли 22 обучающихся по программе Повар, Водитель автомобиля категории В. |  |
|  | Разработка и реализация программы обучения родителей, воспитующих детей- законопослушных граждане страны, квалифицированных специалистов. | I,II полугодие 2014 г. | I,II полугодие 2014 г. | Заместителем директора по безопасности, заместителем директора по УВР, преподавателями, мастерами п/о разработаны и реализованы программы дополнительного образования для родителей обучающихся. |  |
|  | Проведение обучения местного населения в кабинете информатике с применением компьютерной техники. | I,II полугодие 2014 г. | I,II полугодие 2014 г. | Организованы уроки совместных занятий обучающихся и их родителей по информатики. |  |

2. Информация об исполнении финансирования программы.

| № п/п | Наименование расходного показателя | Источники финансирования | Причина, в случае невыполнения финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства областного бюджета (тыс. руб.) | Внебюджетные средства (тыс. руб.) |  |
|  |  |  | учреждения | работодателей |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
|  | Оплату труда и начисления по оплате труда, всего | 7421,4 | 7030,8 | 1041,6 | 1041,6 |  |  | Снижены лимиты бюджетных обязательств в связи с невыполнением контрольных цифр приема |
|  | заработная плата | 5700,0 | 5400,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |
|  | прочие выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Оплата труда, услуг, всего | 5658,5 | 3691,3 | 1157,4 | 1218,1 |  |  |  |
|  | услуги связи | 150,0 | 115,0 | 70,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | транспортные услуги | 18,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 |  |  |  |
|  | коммунальные услуги | 3207,1 | 2907,9 | 250,0 | 150,0 |  |  |  |
|  | работы, услуги по содержанию имущества | 180,0 | 408,4 | 229,3 | 300,0 |  |  |  |
|  | прочие работы и услуги | 300,0 | 110,0 | 400,0 | 510,0 |  |  |  |
|  | Пособия по социальному обеспечению населения | 1803,4 | 1815,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Прочие расходы (налоги, стипендия) | 1085,4 | 563,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств | 35,0 | 0,0 | 150,0 | 350,0 |  |  |  |
|  | Увеличение стоимости материальных запасов | 1818,5 | 1849,5 | 1802,5 | 1541,9 |  |  |  |
| Итого: | 16018,8 | 14949,7 | 4301,5 | 4301,6 |  |  |  |
| Всего: | 19251,3 |

Директор ГБОУ НПО РО ПУ№85     		____________________________	                    Польшина Т.Н.

М.П.

Отчёт о ходе достижения показателей по целевым индикаторам,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       включённым в нормативно – правовые документы Российской Федерации и Ростовской области,

определяющие государственную политику в сфере развития профессионального образования, за 2014 год

ГБОУ НПО РО ПУ№85

| № п/п | Наименование целевых индикаторов | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Целевой 2014 г. (по программе) | Фактический в 2014 г. |
| 1. | Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников очной формы обучения | процентов | 46,7 | 55 |
| 2. | Выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров и специалистов | процентов | 100,0 | 100 |
| 3. | Доля студентов, проходящих подготовку на основе договоров целевого обучения в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования | процентов | 15,0 | 2 |
| 4. | Число разработанных (доработанных) и внедрённых новых программ профессионального образования (с учётом стратегии инвестиционного развития области) | единиц | 2 | 2 |
| 5. | Внедрение новых моделей профессионального образования (модели представляются вместе с информацией) | Да/нет | Да | Нет |
| 6. | Доля обучающихся по программам, в реализации которых участвуют работодатели, в общей численности обучающихся | процентов | 95,0 | 100 |
| 7. | Доля студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, с использованием сетевых форм реализации образовательных программам | процентов | 4,0 | 0 |
| 8. | Доля программ среднего профессионального образования и профессионального обучения, разработанных (доработанных) и внедрённых совместно с работодателями, в общем числе реализуемых программ | процентов | 98,0 | 100 |
| 9. | Доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ по основам предпринимательства, открытию собственного дела, способствующих «самозанятости» выпускника на современном рынке труда, в общей численности выпускников | процентов | 55,0 | 100 |
| 10. | Доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ по способам поиска работы, трудоустройства, планированию карьеры, адаптации на рабочем месте, в общей численности выпускников | процентов | 45,0 | 100 |
| 11. | Доля доходов от реализации программ профессионального обучения в общих доходах учреждения | процентов | 10,0 | 1,0 |
| 12. | Участие предприятия в финансировании (доля средств предприятий в общем объёме средств учреждения) | процентов | 1,5 | 0,05 |
| 13. | Доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве | процентов | 80,0 | 79 |
| 14. | Число образовательных программ, прошедших процедуры профессионально-общественной аккредитации | единицы | 0 | 0 |
| 15. | Доля студентов, обучающихся по программам профессионального образования, прошедшим общественно-профессиональную аккредитацию, в общей численности студентов | процентов | 0 | 0 |
| 16. | Доля выпускников по программам профессионального образования и профессионального обучения, успешно прошедших сертификационные процедуры, в общей численности выпускников | процентов | 1,0 | 0 |
| 17. | Охват занятого населения в возрасте 25 - 65 лет программами дополнительного профессионального образования | человек | 50 | 63 |
| 18. | Доля студентов, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности студентов | процентов | 22,0 | 31 |
| 19. | Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования очной формы обучения | процентов | 29,0 | 42 |
| 20. | Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Ростовской области | процентов | 93,3 | 84,4 |
| 21. | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников | процентов | 50,0 | 65 |
| 22. | Доля внебюджетных средств в общем объёме средств | процентов | 11,2 | 22,8 |
| 23. | Доля выпускников, освоивших программы среднего профессионального образования, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей в течение 3 лет после окончания обучения | процентов | 0,35 | 0,11 |

Директор ГБОУ НПО РО ПУ№85   ____________________________	                  Польшина Т.Н.

М.П.